## Planificador horario semana 16
Planificador horario semana 16 - Manuel Gonzalez
Semana de: 16-04-2026
Objetivos semanales |  |  |  | Elementos pendientes |  |  |  |  | Emergencias
Crear programas T-2 de todas las áreas |  |  |  | Valvulas Pinch filtros prensas |  |  |  |  | Traslado válvula 18 y actuador por falla cierre
Contingencias Puerto-Pipeline |  |  |  | Compra pinturas spray color amarillo, azul y plata |  |  |  |  | Hoja raspador primario feeder 501
Revisión Backlog |  |  |  | Revisar llegada SKU 1329668 |  |  |  |  | Actuador EA25 GF+ amenaza detención filtros
Revisar Polines correa 26
Repuestos Shiploader - Matriz intervención
Planilla de Francisco Cofré
16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
abril |  | abril |  | abril |  | abril |  | abril |  | abril |  | abril
✓ | Reunión Puerto diaria |  | Adherencia diaria |  | Reunión Puerto diaria |  | Reunión Puerto diaria |  | Reunión Puerto diaria |  | Reunión Puerto diaria |  | Reunión Puerto diaria
✗ | Reunión Pipeline diaria |  | Reunión Puerto diaria |  | Reunión Pipeline diaria |  | Reunión Pipeline diaria |  | Reunión Pipeline diaria |  | Reunión Pipeline diaria |  | Reunión Pipeline diaria
✓ | Adherencia diaria y novedades |  | Reunión Pipeline diaria |  | Adherencia diaria |  | Adherencia diaria |  | Adherencia diaria y novedades |  | Adherencia diaria y novedades |  | Adherencia diaria y novedades
✓ | Reunion diaria inputs detenciones |  | Reunion diaria inputs |  | Reunion diaria inputs |  | Reunion diaria inputs |  | Reunion diaria inputs WR estado 10 |  | Reunion diaria inputs WR estado 10 |  | Reunion diaria inputs WR estado 10
✓ | Leer correos |  | Armado programa preliminar Puerto área seca |  | Revisión actividades en terreno Puerto |  | Revisión listado de repuestos en bodega QB004 |  | Envio programa para revisión a jefe planificación |  | Reunión T-2 Puerto |  | Programar en Scheduler Pipeline
✓ | Check inn Turno A |  | Armado programa preliminar Puerto desaladora |  | Revisión actividades en terreno Pipeline |  | revisar repuestos faltantes |  | Formalizar solicitud SSGG (antes de 12 pm) |  | Reunión T-2 Pipeline |  | Revisión programa T-1 Puerto, repuestos en stock en sistema y Ots estado 55
✓ | Crear formato adherencia diaria |  | Armado programa preliminar Moncon |  | Revisión programa preliminar puerto área seca |  | Armar listado solicitudes operacionales Puerto-Pipeline |  | Formalizar solicitud Shiploader. |  | Minuta y congelamiento programa semanal |  | Revisión programa T-1 Pipeline, repuestos en stock en sistema y ots estado 55
✗ | Descarga T-2 Mecánicos Puerto Desaladora |  | Armado programa preliminar Lubricación |  | Revisión programa preliminar puerto desaladora |  | Revisión solicitudes operacionales Puerto |  | Actualizar programas según solicitudes de jefatura |  | entrega a confiabilidad analisis MP |  | Envio de programa T-1 a la organización Puerto
Notas de la semana
Semana con alta carga operativa en Puerto y Pipeline
Pendiente confirmar fechas de intervención con jefatura
Coordinar con bodega entregas urgentes SKU 1329668